## Lisez-moi
Note de cadrage : le planning en diagramme de Gantt · EXERCICE
Exercice : les cellules jaunes sont à remplir, les graphiques à construire. Suivez TUTO.md (ou la page Tuto du site).
Les onglets
• Jalons : les 6 jalons de la note de cadrage, semaine de début et de fin.
• G1 : le diagramme de Gantt.
Source : note de cadrage (dépôt note-cadrage-scoring-ia-pme), cas fictif.

## Jalons
Planning des jalons
Un Gantt dans Excel = un histogramme empilé dont la première série est invisible.
À faire : la colonne D (durée), étape 1, puis le Gantt, étape 2.
Jalon | Semaine de début | Semaine de fin | Durée (semaines)
Cadrage validé | 0 | 0
Données consolidées | 1 | 3
Premier modèle | 4 | 6
Validation métier | 7 | 9
Intégration CRM | 10 | 12
Bilan à 3 mois | 24 | 24