## Lisez-moi
Suivre un projet après l'avoir cadré (semaine 14) · CORRIGÉ
Corrigé : formules en place, et chaque graphique a son onglet G. Ce sont ces graphiques qui sont sur le site.
Les onglets
• Suivi : les 6 jalons, leur statut, le budget prévu et réel.
• Indicateurs : avancement, retards, écart budgétaire (formules).
• G1 : budget prévu vs réel.
Source : dépôt suivi-projet-dashboard-kpi, cas fictif.

## Suivi
Suivi des jalons à la semaine 14
Budget réel = dépensé à ce jour.
Jalon | Statut | Budget prévu (€) | Budget réel (€) | Écart (€)
Cadrage validé | Terminé | 2000 | 2000 | 0
Données consolidées | Terminé | 8000 | 9200 | 1200
Premier modèle | Terminé | 10000 | 9800 | -200
Validation métier | En retard | 6000 | 4500 | -1500
Intégration CRM | À venir | 12000 | 0 | 0
Bilan à 3 mois | À venir | 2000 | 0 | 0
Indicateurs
Jalons terminés |  |  |  | 3
Jalons en retard |  |  |  | 1
Avancement |  |  |  | 50%
Budget prévu des jalons engagés (€) |  |  |  | 26000
Budget réel (€) |  |  |  | 25500
Écart budgétaire |  |  |  | -1.923%