## Lisez-moi
Suivre un projet après l'avoir cadré (semaine 14) · EXERCICE
Exercice : les cellules jaunes sont à remplir, les graphiques à construire. Suivez TUTO.md (ou la page Tuto du site).
Les onglets
• Suivi : les 6 jalons, leur statut, le budget prévu et réel.
• Indicateurs : avancement, retards, écart budgétaire (formules).
• G1 : budget prévu vs réel.
Source : dépôt suivi-projet-dashboard-kpi, cas fictif.

## Suivi
Suivi des jalons à la semaine 14
Budget réel = dépensé à ce jour.
À faire : la colonne E (écart) et les indicateurs (étape 1), puis le graphique (étape 2).
Jalon | Statut | Budget prévu (€) | Budget réel (€) | Écart (€)
Cadrage validé | Terminé | 2000 | 2000
Données consolidées | Terminé | 8000 | 9200
Premier modèle | Terminé | 10000 | 9800
Validation métier | En retard | 6000 | 4500
Intégration CRM | À venir | 12000 | 0
Bilan à 3 mois | À venir | 2000 | 0
Indicateurs
Jalons terminés
Jalons en retard
Avancement
Budget prévu des jalons engagés (€)
Budget réel (€)
Écart budgétaire